## Лист1
Приложение к постановлению
№ 47 от 01.04.2014
План мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Планируемые объёмы финансирования* (тыс. руб.) |  |  | Индикаторы реализации | Получатели средств | главные распорядители бюджетный средств
|  |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет
1 | Проведение работ по оформлению колодца в д. Мелехово с собственность поселения | 2014 | 28.63 | 7.16 | 21.47 | 1 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
2 | Укрепление дорог песчано-гравийной или песчано-щебеночной смесью в д.Березовик | 2014 | 500 | 125 | 375 | 1200 кв.м | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
3 | Приобретение контейнеров под ТБО в д. Березовик | 2014 | 45 | 11.25 | 33.75 | 10 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
4 | Устройство ограждения вокруг существующей площадки под ТБО в д. Березовик | 2014 | 23.92 | 5.98 | 17.94 | 1 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
5 | Укрепление дорог песчано-гравийной или песчано-щебеночной смесью в с. Посадников Остров | 2014 | 700 | 175 | 525 | 1600 кв.м. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
6 | Приобретение контейнеров под ТБО в с. Посадников Остров | 2014 | 45 | 11.25 | 33.75 | 10 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
7 | Обрезка старых деревьев на гражданском кладбище в с.Посадников Остров | 2014 | 30 | 7.5 | 22.5 | 15 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
8 | ИТОГО за 2014 год |  | 1372.55 | 343.14 | 1029.41 |  | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
9 | Обрезка старых деревьев на гражданском кладбище в д.Мелехово | 2015 | 35 | 8.75 | 26.25 | 17 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
10 | Работы по проектированию центрального водопровода в д.Березовик | 2015 | 500 | 125 | 375 | 1 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
11 | Приобретение и установка ограждения вокруг гражданского кладбища в с.Посадников Остров | 2015 | 450 | 112.5 | 337.5 | 220 п.м | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
12 | Устройство крытых площадок под сбор ТБО в д.Березовик | 2015 | 90 | 22.5 | 67.5 | 2 шт. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
13 | Проведение чистки пожарного водоема в с. Посадников Остров | 2015 | 100 | 25 | 75 | 1 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
14 | Укрепление дорог песчано-гравийной или песчано-щебеночной смесью в с.Посадников Остров | 2015 | 197.55 | 49.39 | 148.16 | 400 кв.м. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
15 | ИТОГО за 2015 год |  | 1372.55 | 343.14 | 1029.41 |  | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
16 | Уборка свалок с территории гражданского кладбища д.Мелехово | 2016 | 50 | 12.5 | 37.5 | 10 куб.м | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
17 | Приобретение и установка ограждения вокруг гражданского кладбища д. Березовик | 2016 | 600 | 150 | 450 | 450 п.м. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
18 | Проведение ямочного ремонта дорог в д. Березовик песчано-гравийной или песчано-щебеночной смесью | 2016 | 392.55 | 98.14 | 294.41 | 650 кв.м | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
19 | Устройство крытой площадки под ТБО в п.ст. Ирса | 2016 | 45 | 11.25 | 33.75 | 1 шт. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
20 | Приобретение контейнеров под ТБО в п.ст. Ирса | 2016 | 25 | 6.25 | 18.75 | 5 шт | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
21 | Уборка свалки около гражданского кладбища с.Посадников Остров | 2016 | 60 | 15 | 45 | 12 куб.м. | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
22 | Проведение ямочного ремонта пешеходной дорожки в п. Извоз | 2016 | 200 | 50 | 150 | 1,5 км | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
23 | ИТОГО за 2016 |  | 1372.55 | 343.14 | 1029.41 |  | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
24 | ВСЕГО |  | 4117.65 | 1029.42 | 3088.23 |  | Администрация Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения
*Планируемые затраты уточняются бюджетом на очередной финансовый год